# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ТУПИКОВСКОГО    СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

# ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

##### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 марта  2019 года                             № 4

О мерах по обеспечению пожарной безопасности

на территории Тупиковского сельского поселения

Холм-Жирковского района Смоленской области в

весенне-летний период 2019 года.

В целях предупреждения пожаров на территории Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области,:

1. Утвердить план противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в условиях весенне-летнего периода 2019 года.

2. Ответственным за реализацию утвержденного плана противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов к работе в условиях весенне-летнего периода 2019 года назначить Кабанову Н.Ю. – инспектора Администрации Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области, ответственную в вопросах ГО, ЧС и ПБ сельского поселения.

Глава муниципального образования

Тупиковского сельского поселения

Холм-Жирковского района

Смоленской области                                                                М.В.Козел

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением  Администрации Тупиковского

поселения Холм-Жирковского района Смоленской

области от  18.03.2019 года № 4

ПЛАН

противопожарных  мероприятий

по подготовке населенных пунктов  Тупиковского  сельского поселения

к работе в условиях весенне – летнего периода 2019 года

| № п/п | Наименование противопожарного мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Очистить подведомственные территории и территории придомовых территорий от сгораемого мусора, отходов, иных пожароопасных веществ и материалов. | до 07.05.2019 года | Руководители предприятий, организаций, учреждений сельского поселения; собственники жилых (нежилых) помещений. |
| 2. | Произвести проверку и привести в исправное состояние указатели подъездных путей к пожарным водоисточникам. | до 07.05.2019 года | Кабанова Н.Ю.. - инспектор Администрации Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |
| 3. | Оборудовать подведомственные объекты системами автоматической противопожарной защитой. | до 15.06.2019 года | Руководители предприятий, организаций, учреждений сельского поселения |
| 4. | Оснастить подведомственные объекты первичными средствами пожаротушения. | до 10.05.2019 года | Руководители предприятий, организаций, учреждений сельского поселения |
| 5. | Выявить неэксплуатируемые здания и сооружения для отключения их от электроснабжения. | до 10.05.2019 года | Кудрявцева Н.А. - бухгалтер Администрации Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |
| 6. | Рекомендовать произвести проверку (ремонт) молниезащиты зданий и учреждений. | до 10.05.2019 года | Козел М.В. - Глава муниципального образования Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области Руководители предприятий, организаций, учреждений сельского поселения |
| 7. | Удаление в летний период сухой растительности. | в течение летнего периода | Козел М.В. - Глава муниципального образования Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 8. | Провести комиссионные проверки состояния внутридворовых проездов с учетом возможности подъезда пожарной и специальной техники к многоквартирным жилым домам, иным зданиям и сооружениям в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций. | до 07.05.2019 года | Кабанова Н.Ю.. - инспектор Администрации Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |
| 9. | Провести инструктажи населения, работников организаций по мерам пожарной безопасности, предупреждению пала сухой травы, действиям в случае возникновения пожаров. | до 15.05.2019 года | Кабанова Н.Ю. - инспектор Администрации Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |
| 10. | Информирование населения о мерах пожарной безопасности с использованием электронных и печатных средств массовой информации. | постоянно в течение пожароопасного периода | Кабанова Н.Ю. - инспектор Администрации Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |
| 11. | Создание запасов воды для целей пожаротушения (пополнение пожарных резервуаров и водоемов, устройство прудов, запруд, приемных (береговых) колодцев возле естественных водоисточников и т.д.) | постоянно в течение пожароопасного периода | Кабанова Н.Ю.- инспектор Администрации Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |